Отчет

о ходе реализации в 2018 году

муниципальной программы "Защита населения и территории муниципального образования Студеновский сельсовет Илекского района Оренбургской области от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на 2017 год и на перспективу до 2021 года"

Таблица 1. Оценка эффективности реализации программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия/ наименование целевого показателя (Индикатора) | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя (индикатора) | Фактическое значение целевого показателя (индикатора) | Уровень достижения целевого показателя (Индикатора) гр5/гр4 | Абсолютное отклонение значений целевых показателей (индикаторов) гр5 – гр4 | Плановый объем расходов на программное мероприятие тыс. руб | Фактический объем расходов на программное мероприятие тыс. руб | Уровень освоения финансовых средств на программное мероприятие гр9/гр8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основное мероприятие 1 "Создание резервов денежных средств администрации муниципального образования Студеновский сельсовет на финансовое обеспечение непредвиденных расходов " |
| 1 | Резервный фонд  |  |  |  |  |  | 80,00 | 0,00 |  |
|  | **Итого по мероприятию 1** |  |  |  |  |  | 80,00 | 0,00 |  |
| Основное мероприятие 2 " Обеспечение пожарной безопасности и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Студеновский сельсовет Илекского района" |
| 1 | Проведение мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий |  |  |  |  |  | 10,41 | 10,41 | 100 |
| 2 | Функционирование и обеспечение деятельности добровольной пожарной команды муниципального образования Студеновский сельсовет Илекского района |  |  |  |  |  | 716,40 | 716,40 | 100 |
|  | **Итого по мероприятию 2** |  |  |  |  |  | 716,40 | 716,40 | 100 |
| 3 | Мероприятия по проведению дератизационных обработок |  |  |  |  |  | 52,00 | 52,00 | 100 |
|  |  **Итого по мероприятию 3** |  |  |  |  |  | 52,00 | 52,00 | 100 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 778,81 | 778,81 | 100 |
|  | Эффективность реализации программы в целом | ЭПр(%) вывод в целом по программе  |

Таблица 2. Фактический объем финансирования расходов

на реализацию программы в 2018 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  п/п  | Наименование и содержаниемероприятия, источник финансирования  | Ответственныйисполнитель, соисполнитель(получатель  бюджетных  средств)  | Фактический объем расходов  на реализацию мероприятий  программы по годам  (тыс. руб.), в т.ч.  |
| Общий объем расходов (тыс.  руб.)  | 1-й Год2018  | 2-й год 2017 | ...  | n-й год  |
|  1.  | Задача 1 обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий;обеспечение эффективной деятельности и управления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности. | Администрация Студеновского сельсовета |  |  |  |  |  |
|  1.1.  | Мероприятие 1: "Создание резервов денежных средств администрации муниципального образования Студеновский сельсовет на финансовое обеспечение непредвиденных расходов " |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Резервный фонд | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  1.2.  | Мероприятие 2: " Обеспечение пожарной безопасности и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Студеновский сельсовет Илекского района" |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Проведение мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий | 10,41 | 10,41 | 0,00 |  |  |
| 1.2.2. | Функционирование и обеспечение деятельности добровольной пожарной команды муниципального образования Студеновский сельсовет Илекского района | 1211,65 | 716,40 | 495,25 |  |  |
| 1.2.3. | Мероприятия по проведению дератизационных обработок | Администрация Студеновского сельсовета | 52,00 | 52,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого по задаче 1, в т.ч. |  | 1274,06 | 778,81 | 495,25 |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 1274,06 | 778,81 | 495,25 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Аналитическая записка:

 Большое внимание администрация уделяет вопросам безопасности проживающего в нем населения. Ежедневно изучается информация, направленная МЧС России. Проводилось обучение населения правилам пожарной безопасности, в течение года получили инструктаж   1625 человек. Проведено 4 собрания граждан.

     Также, неоднократно, в связи установлением на территории района чрезвычайного класса пожарной опасности по условиям погоды, прогнозом неблагоприятного развития лесопожарной обстановки администрацией вводился особый противопожарный режим.

 Ведет свою работу добровольная пожарная команда сельского поселения в составе 3 человека. За 2018 год команда совершила 18 выездов, 4- из них на борьбу с пожаром в личных подворьях, 14 - на возгорание мусора, травы, лесопосадок, свалок. Основной причиной возникновения пожаров послужило неосторожное обращение с огнем.

 Силами администрации были установлены 18 автономных дымовых пожарных извещателей многодетным семьям и одиноко проживающим престарелым гражданам. Средства резервного фонда были запланированы в сумме 80,0 тыс.руб. на реализацию чрезвычайных ситуаций на территории поселения, но израсходованы не были ,так как таких ситуаций в 2018 году не было. Программные мероприятия были исполнены.

Специалист администрации А.Ю.Рыбенцева