**АДМИНИСТРАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**СТУДЕНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**

**ИЛЕКСКОГО РАЙОНА**

 **ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

13.04.2018 г. с. Студеное № 8-р

Об утверждении План-графика по исполнению мероприятий направленных на избавление городской среды от «визуального мусора»

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»:

1. Утвердить План-график по исполнению мероприятий направленных на избавление городской среды от «визуального мусора» и создание привлекательного облика муниципального образования Студеновский сельсовет Илекского района Оренбургской области согласно приложению.

2. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение мероприятий Плана-графика в установленные сроки.

3.Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования в сети Интернет.

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования В.В.Мельников

Разослано: прокуратуру района, на сайт, в дело.

Приложение к

распоряжению администрации

муниципального образования Студеновский сельсовет Илекского района

Оренбургской области

от 13.04.2018 № 8-р

План – график

по исполнению мероприятий, направленных на избавление городской среды от «визуального мусора» и создание привлекательного облика муниципального образования Студеновский сельсовет Илекского района Оренбургской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | Проведение ревизии использующихся рекламных конструкций  | август-сентябрь 2018г. | Администрация МО |
| 2 | Проверка (исследование) соответствия вывесок, размещенных на фасадах зданий, особенно в исторических частях муниципального образования Студеновский сельсовет, нормам федерального законодательства и правилам благоустройства | август-сентябрь 2018 г. | Администрация МО |
| 3 | Приведение наружной рекламы на зданиях, имеющих статус объектов культурного наследия в соответствии с требованиями охранных обязательств | октябрь-ноябрь 2018г. и далее до ноября 2019 г. | Администрация МО, хозяйственные субъекты |
| 4 | Разработка и внедрение современных систем городской навигации | до ноября 2020 г. | Администрация МО |
| 5 | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением и предпринимателями, интересы которых будут затронуты в ходе проведения вышеуказанной работы  | постоянно | Администрация МО |